## interface
模块 | 接口名称 | api | 请求方式 | 问题和处理方式 | 开发时间
首页模块 | 热门话题接口 | api-topic-home | ajax + GET | 取3条，后台配置显示在首页的话题及其评论 | 4
| 热门笔记接口 | api-note-home | ajax + GET | 取3条，后台配置显示在首页的笔记 | 4
用户登陆模块 | 手机号登陆接口 | api-mb-login | ajax + POST | 有加分动作 | 4
| 微信登陆接口 | api-wechat-login | ajax + POST | 微信网页授权接口用哪个 | 4
| 接口获取验证码 | api-captcha | ajax + POST | 需要安客臣接口 | 2
话题模块 | 所有话题接口（带分页） | api-topic-all | ajax + GET | 话题排序按评论数倒序，相同时按时间倒序，评论排序规则：KOL，相同时按时间倒序；热度以为的按时间排倒序 | 8
| 查看话题接口 | api-topic-view | ajax + GET |  | 4
| 创建话题接口 | api-topic-create | ajax + POST |  | 4
| 分享话题接口 | api-topic-share | ajax + POST |  | 4
| 收藏话题接口 | api-topic-favorite | ajax + POST |  | 2
| 评论话题接口 | api-topic-comment | ajax + POST |  | 4
| 查询话题评论接口（带分页） | api-topic-query-comment | ajax + GET | 评论排序规则：KOL，点赞数，相同时按时间倒序 | 4
| 评论话题点赞接口 | api-topic-comment-like | ajax + POST |  | 2
笔记模块 | 所有笔记接口（带分页） | api-note-all | ajax + GET | 热门排序（点赞数） | 4
| 查看笔记接口 | api-note-view | ajax + GET |  | 4
| 创建笔记接口 | api-note-create | ajax + POST |  | 8
| 分享笔记接口 | api-note-share | ajax + POST |  | 4
| 收藏笔记接口 | api-note-favorite | ajax + POST |  | 2
| 点赞笔记接口 | api-note-like | ajax + POST |  | 2
个人中心模块 | 查看个人主页接口 | api-profile-basic | ajax + GET | cookie，头像和昵称，一周，登陆状态用过期cookie，一天 | 8
| 查看个人资料接口 | api-profile-detail | ajax + GET |  | 2
| 更新个人资料接口 | api-profile-update | ajax + POST |  | 4
| 更新头像接口 | api-profile-head | ajax + POST |  | 4
| 查看个人积分接口（带分页） | api-profile-point | ajax + GET |  | 8
兑换积分
| 查询积分产品接口 | api-product-all | ajax + GET |  | 6
| 查看产品明细接口 | api-product-detail | ajax + GET |  | 4
| 查询我的兑换接口（带分页） | api-point-all | ajax + GET |  | 4
| 查询兑换详情接口 | api-point-view | ajax + GET |  | 4
| 兑换接口 | api-redemption | ajax + POST | 数量1-5 | 12
| 获得积分 | 无 |  | 静态页面
| 历史课程 | 无 |  | 静态页面
| 查询我的话题接口 | api-profile-topic | ajax + GET |  | 4
| 查询我收藏的话题接口 | api-profile-topic-favorite | ajax + GET |  | 4
| 删除我收藏的话题接口 | api-profile-topic-delete | ajax + POST |  | 2
| 查询我的笔记接口 | api-profile-note | ajax + GET | 只显示笔记名称，时间 | 4
| 查询我收藏的笔记接口 | api-profile-note-favorite | ajax + GET | 只显示笔记名称，时间 | 4
| 删除我收藏的笔记接口 | api-profile-note-delete | ajax + POST |  | 2
课程模块 | 评论课程接口 | api-lesson-comment | ajax + POST | 要处理加分，一个用户每个课程每天只能加一次 | 4
| 分享课程加分接口 | api-lesson-share | ajax + POST |  | 4
| 查询课程评论接口（带分页） | api-lesson-query-comment | ajax + GET |  | 4
| 提交看视频加分接口 | api-video-point | ajax + POST |  | 2
| 完成课程加分接口 | api-lesson-point | ajax + POST | 课程id，一个课程最多25次
积分模块 |  |  |  | 请提供积分规则说明文档
维护后台 | 登陆模块 |  |  |  | 2
| 维护主页 |  |  |  | 2
| 用户模块 |  |  |  | 16
| 积分产品模块 |  |  |  | 16
| 话题模块 |  |  |  | 16
| 笔记模块 |  |  |  | 16
数据迁移 |  |  |  |  | 16
旧网站资源迁移 |  |  |  |  | 8
框架搭建 |  |  |  |  | 24
接口文档提供 |  |  |  |  | 8
系统集成测试 |  |  |  |  | 24
所有分页显示条数：5
所有点赞不需要判断登陆